## Constantes
Account Managers |  | Tipo de Servicio | Tecnología | Fases de Estatus
Iniciales | Nombre | Delivery |  | 1. Evaluación
N/A | No Aplica | Post-Delivery |  | 2. En Aprobación
FH | Francisco Hernandez | Capacitación Interna |  | 3. Inicialización
MC | Manuel Chavez | Transferencia de Conocimiento |  | 4. En Proceso
MA | Mónica Ayala | Documentación |  | 5. Cerrado
CD | Christian Duran | Break & Fix |  | 6. Post-Venta
TC | Tania Cerros | Serv. Prof. |  | 7. En Pausa
MB | Maru Barrueta | Presentaciones |  | 8. Cancelado
JB | Jacqueline Balboa* | Preventa
PoC
Generacion de Propuestas
Apoyo Interno
Apoyo Externo

## Jaime Torres
Información del Proyecto | [6 empty] | Progreso del Proyecto |  |  |  | Obstaculos y Acciones
Tipo Servicio | Account Manager 1 | Account Manager 2 | Cliente | Contacto Cliente | Tecnologia | Nombre Proyecto | Estatus Proyecto | Progreso [%] | Actividades Desarrolladas | Fecha de Estado | Blockers | Siguientes Pasos | Fecha Compromiso | Observaciones
Serv. Prof. | FH | N/A | Telcel - OYM | Patricia González |  | Ansible / Satellite |  | 94% |  | 13/2/2023 |  | Correo de seguimiento Apoyo comercial |  | Planeación de sesiones: diferencias RHEL 7,8 y 9 Actualización Satellite Comparativa SUMA vs RHSM: RH en evento 7 de Sep Se tuvo sesión de renovaciones con Paty y equipo En espera de sesión con seguridad para tema SUMA Detenido por prioridad RHV
Preventa - PoC | FH | N/A | Telcel - TD | Álvaro - Garcia |  | Automatización Ansible "Entrega ágil de VM's" |  |  |  | 13/2/2023 |  | En espera de arranque pruebas |  | Se retoma, junta 02-02-2023
Preventa - PoC | FH | N/A | Telcel | Arturo del Ángel |  | Prueba respaldo Red Hat OpenShift/NetBackup |  |  |  | 13/2/2023 |  | En proceso documentación |  | Se concluye pruebas Documentación en proceso Prueba final en espera de fecha
Serv. Prof. | MA | N/A | Bupa | Pascual Caballero |  | Bolsa de horas OCP/SM |  |  |  | 13/2/2023 |  | Upgrade de todos sus equipos, incluido OpenShift |  | Se concluye validación de contenido Satellite Se actualizan los certificados de producción Se concluye el despliegue de aplicaicón en producción Se genera edge route en RSHQ Sesión de registro host Satellite Vitamedica Se realizarán sesiones de despliegue OCP Lunes 24 12 pm Se realiza nuevo despliegue de Anura-Bupa Se realiza integración de VMware de Vitamedica a Satellite Planeación upgrade de todos servidores infraestructura
Preventa | MA | N/A | Bupa | Pascual Caballero |  | Suscripciones SM Renovaciones BUPA/VITAMEDICA |  |  |  | 13/2/2023 |  | Seguimiento conjunto con comercial |  | En revisión renovación y coterm
Serv. Prof. | MA | N/A | MIT | Gustavo Posadas |  | Red Hat - Satellite, Insights |  |  |  | 13/2/2023 |  | Retomar actividades |  | Se renueva bolsa de 40 horas

## Alex Hernandez
Información del Proyecto | [6 empty] | Progreso del Proyecto |  |  |  | Obstaculos y Acciones
Tipo Servicio | Account Manager 1 | Account Manager 2 | Cliente | Contacto Cliente | Tecnologia | Nombre Proyecto | Estatus Proyecto | Progreso [%] | Actividades Desarrolladas | Fecha de Estado | Blockers | Siguientes Pasos | Fecha Compromiso | Observaciones
| MA | N/A | Broxel | Mauro |  | Preventa Dynatrace AppSec | 5. Cerrado |  |  | 25/04/2022 |  |  |  | 4 de agosto - Se dio presentacion de AppSec, se hizo dimensionameinto de licenciamiento.
| MA | N/A | Broxel | Mauro |  | Bolsa de 50 horas |  |  |  | 15/03/2022 |  |  |  | 25 nov - Apoyo para duda de Dashboard 29/50 horas consumidas
| MA | N/A | GPA | Rocio Mendez |  | Apoyo problema Azure | 4. En Desarrollo | [6 empty] | 24 agosto - No podia prenderse maquina virtual, se apoyo a levantar ticket, se soluciono problema
| MA | N/A |  | Rocio Mendez |  | Consultoria Qlik 10 horas | [7 empty] | 18 enero - Ya se tiene orden de compra para Bolsa de Qlik de 10 horas, se agendo sesion para presentar a Juan Carlos a DataIQ para el lunes 23
| MA | N/A | RCU |  |  | Implementacion y consultoria Sophos Firewall XGS |  |  |  | 15/03/2022 |  |  |  | 19 enero - Se tuvo sesion para definir pasos para implementacion de Firewall, ya recibieron el Firewall, se acordo que enviaran la informacion solicitida para el diseño de implementacion.

## Olguer Diaz
Información del Proyecto | [7 empty] | Progreso del Proyecto |  |  | Obstaculos y Acciones
Tipo Servicio | Account Manager 1 | Account Manager 2 | Cliente | Contacto Cliente | Tecnologia | Nombre Proyecto | Estatus Proyecto | Progreso [%] | Actividades Desarrolladas | Fecha de Estado | Blockers | Siguientes Pasos | Fecha Compromiso | Observaciones
Serv. Prof. | FH | N/A | Telcel OYM | Jesús González Jefe de área de respaldos | Veritas - Aptare | Servicios Profesionales Implementación Veritas - Aptare IT | 4. En Desarrollo | 99% |  | 14/02/2023 |  |  | 19/01/2023 | Caso abierto en soporte de recolección de datos y muestras de métricas en dashboard, seguimiento al caso para solución, el caso está escalado con Ingenieria. En proceso de migración de ambiente de Aptare de Pruebas a producción, en cuanto terminen nos proporcionan la cuenta de correo para la configuración de alertas y poder terminar el proyecto.
Preventa | FH | N/A | Telcel OYM | Jesús González Jefe de área de respaldos y José Luis del Monte | Veritas - Appliances | (LRT)Sustitución de librerías de 2 de cintas de Ixtlahuaca por Veritas Appliances y Veritas Access para retención de respaldos a largo plazo | 1. Evaluación | 90% |  | 14/02/2023 |  |  | 19/01/2023 | Revisión de servicios profesionales y estrategia de migrado de datos de DataProtector a NBU Reemplazo de las 2 librerías de cintas por 2 veritas appliances y un Veritas Access.
Preventa | FH | N/A | Telcel OYM | Jesús González Jefe de área de respaldos | Veritas - Aptare - Infoscale - NetBackup | Renovación de licenciamiento IFLEX América móvil | 2. En Aprobación | 100% |  | 14/02/2023 |  |  | 19/01/2023 | En revisión en Compras, pendiente con el usuario validación de licenciamiento. Se tiene completo los archivos NBATs de todos los dominios de México y de latinoamerica, en proceso de revisión de inventario de Infoscale, el procedimiento lo esta ejecutando Jesús González.
Preventa - PoC | FH | N/A | Telcel | Arturo del Ángel | Veritas - NetBackup - Kubernetes | PoC Respaldos de Kubernetes con Redhat Openshift | 4. En Desarrollo | 95% |  | 14/02/2023 |  |  | 19/01/2023 | Se está atendiendo problema de descubrimiento de name space, se abrio un caso a soporte y el lunes se dara seguimiento. Pendiente prueba de restore de etcd y name space aún no hay fecha.
Preventa | FH | N/A | Telcel | Daniela Abarca/Jesús González | Veritas - NetBackup | Apoyo con Integración de base de datos de MySQL a NBU | 4. En Desarrollo | 90% |  | 14/02/2023 |  |  | 23/12/2022 | Resulto el problema de comunicación con la DB de MySQL pendiente crecer el volumen para los snapshots y poder ejecutar el backup.
PoC | FH | N/A | Telcel | Romeo Juárez Jefe de Virtualización, Jesús González Jefe de Respaldos | Veritas - Infoscale | PoC Veritas VRP VM´s Standalone Infoscale discos compartidos | 4. En Desarrollo | 10% |  | 14/02/2023 |  |  | 23/12/2022 | Fco Hernándes solicitará sesión a Romeo y Jesús para aclaración de duda a Marcelo Giglioti Con base en la sesión del miércoles 16 presentación con Marcelo Guiglioti de nuevas funcionalidades de Infoscale se hará una PoC de 2 escenarios una con cluster con discos locales y replicacion configurados como discos virtualizados y el segundo haciendo pruebas con ASM generandos snapshots con disk groups. EN proceso de generar requerimientos para entregha a TD para la creación de la infraestructura.
PoC | FH | N/A | Telcel | Romeo Juárez Jefe de Virtualización | Veritas - Infoscale | PoC Veritas VRP VM´s Standalone Infoscale discos compartidos | 7. En Pausa | 25% |  | 14/02/2023 |  |  | 23/12/2022 | En Standbye Romeo asigna a Javier Ensilfe para seguimiento, pendiente sesión interna con Jorge Lang Cambios en el proyecto Se tuvo sesión con Oscar del área de Virtualización y require que se haga la PoC como se manejo en un principio para validar el funcionamiento de la solución y con base al resultado el cliente haría la migración de los 120 servidores al nuevo ambiente

## Sonia Mascorro
Información del Proyecto | [6 empty] | Progreso del Proyecto |  |  |  | Obstaculos y Acciones
Tipo Servicio | Account Manager 1 | Account Manager 2 | Cliente | Contacto Cliente | Tecnologia | Nombre Proyecto | Estatus Proyecto | Progreso [%] | Actividades Desarrolladas | Fecha de Estado | Blockers | Siguientes Pasos | Fecha Compromiso | Observaciones
| CD | MB | Grupo Salinas |  |  | Dynatrace GS |  |  | Se trabajó en tabla comparativa de productos de monitoreo para presentación al cliente | 14/02/2023

## Antonio Ordoñez
Información del Proyecto | [6 empty] | Progreso del Proyecto |  |  |  | Obstaculos y Acciones
Tipo Servicio | Account Manager 1 | Account Manager 2 | Cliente | Contacto Cliente | Tecnologia | Nombre Proyecto | Estatus Proyecto | Progreso [%] | Actividades Desarrolladas | Fecha de Estado | Blockers | Siguientes Pasos | Fecha Compromiso | Observaciones
Serv. Prof. | CD | MB | Telmex | Eduardo Campos | Cloudera | Cloudera Migración RNUM | [5 empty] | En espera de que cliente defina el método de conexión remota y que valide el servicio de internet en los clusters |  | En espera de que cliente libere el segundo nodo para comenzar los trabajos de implementación. Fecha tentativa de liberación, 03 de enero de 2022
Serv. Prof. | MB | N/A | Telmex | Lorena Salazar | VU Security | PoC - VU | [5 empty] | Se esperan especificaciones de cliente, así como algunos requerimientos solicitados por VU |  | Se envió la propuesta con información de la solución y arquitectura necesaria
Preventa | JB | N/A | RNUM | Álvaro Sánchez | Cloudera | Cloudera Crecimiento Telmex | [5 empty] | Envío de la propuesta económica actualizada |  | Se sostuvo la primera mesa de planeación y se esta a la espera de la confirmación de la infraestructura por parte de cliente. En cuanto se tenga, se llevará a cabo la siguiente para comenzar a preparar los equipos y posterior, se comenzarán los trabajos de crecimiento
Preventa | MA | N/A | INE | Hernan Galante | Cloudera | Clodera-Renovación de Licencia | [5 empty] | Se esperan comentarios de cliente para validar documentación |  | Se envió propuesta con correcciones soliucitadas por Mónica . Se incluyó información técnica solicitada por el instituto
Preventa | CD | N/A | RNUM | Joshimar Cortés | UiPath | UiPath-Renovación y ampliación | [5 empty] | En espera de la firma de renovación |  | Se Está revisando el tema de licenciamiento de UiPath porque al parecer dentro de las licencias otorgadas por el fabricante, falta una para la activación del Orquestados. Cabe mencionar que dentro del nuevo plan (Flex) que se contrató por parte de Telmex, esa licencia ya estaba incluida, por lo que se está validando con UiPath
Preventa | CD | N/A | Tigres UANL |  | Vu Security | VU-Security | [5 empty] | Se esperan líneamientos por parte del cliente para comenzar a elaboorar una PoC |  | Se tuvo sesión ejecutiva con personal del Club Tigres para presentar propuesta de seguridad biométrica , además de presentar a los equipos involucrados en el proyecto.
Preventa | MA | N/A | Grupo Gigante | Ernesto Torres | Cloudera | Cloudera Machine Learning | [5 empty] | Coordinar reunión con Astrid por salida de Ernesto |  | Se envió cuestionario a cliente con preguntas a cerca de su infraestructura actual para posterior ajustar la propuesta con el equipo de cloudera
Preventa | FH | N/A | Telcel | Jorge Vazquez | Cloudera - HortonWorks - Hadoop | Migración Cloudera CDH-CDP Telcel | [7 empty] | Se entregó propuesta, en espera de los comentarios de cliente
Preventa | FH | N/A | Telcel | Jorge Vazquez | Cloudera | Consultoría y Soporte Cloudera Telcel | [7 empty] | Se modificaron unas consultas que mermaban los recursos físicos de un cluster operativo

## Luis Cruz
Información del Proyecto | [6 empty] | Progreso del Proyecto |  |  |  | Obstaculos y Acciones
Tipo Servicio | Account Manager 1 | Account Manager 2 | Cliente | Contacto Cliente | Tecnologia | Nombre Proyecto | Estatus Proyecto | Progreso [%] | Actividades Desarrolladas | Fecha de Estado | Blockers | Siguientes Pasos | Fecha Compromiso | Observaciones
Delivery | MC | FH | Telmex |  | UiPath | Prerrequisitos y demos: UiPath Version Community y Automation Cloud | 1. Evaluación |  | - Proyecto demo Robot Atendido. - Proyecto demo Robot Desatendido - Instrucciones de Instalación de Studio (Community). - Instrucciones de Instalación de Orquestador (Automation Hub, en la nube). - Prerrequisitos Studio y Robot Desatendido. | 14/02/2023 |  | Pendiente retroalimentación de vantas y del cliente final. | 2023-01-30
Delivery | FH | N/A | Telcel | Pendiente | Blancco | Borrado de discos duros (3er etapa). |  |  | -Recepción. -Clasificación. -Borrado. -Entrega. Cantidad de unidades estimadas: +8000 | 14/02/2023 |  | Una vez que se concrete la compra, se definirá la deadline para terminar el proyecto. | TBD
Preventa | MC | FH | RNUM | Maybel Maria Noguera | UiPath | Automatización de monitoreo de procesos de MySQL |  |  | -Modulo de WhatsApp desarrollado. - Ya se solicitarón accesos e insumos desde ambiente de desarrolo del cliente. | 14/02/2023 |  | Seguir proponiendo procesos por automatizar. El cliente comentó que estará explotando las propiedades de Xymon para este fin. | 2022-11-08
Delivery | MA | N/A | N/A | N/A | Sophos | Sophos Endpoint and Server. Engineer / Technician |  |  | Se estudiarón todos los temas del examen. Se tomarón los examenes de certificación (Endpoint, Engineer) | 14/02/2023 |  | Obtener la certificación de Technician. | 2023-02-10
Capacitación Interna | N/A | N/A | N/A | N/A | UiPath | UiPath Certified Advanced RPA Developer (UiARD) |  |  | Se estudiarón todos los temas del examen. Se consiguió un cupón del 100% para el siguiente intento. Se tomarón cursos extras y examenes de pruebas. | 14/02/2023 |  | Tomar el examen nuevamente. | 2023-02-18
Capacitación Interna | N/A | N/A | N/A | N/A | Cloudera | Cloudera Big Data Eng. |  |  | Se están tomando los cursos del portal de Partner. Adicionalmente se están tomando cursos adicionales. | 14/02/2023 |  | Tomar los cursos, luego presentar examen de certificación. | TBD
Capacitación Interna | N/A | N/A | N/A | N/A | Elastic | Capacitación/Acreditación: Stack ELK para Grupo Salinas |  |  | Se están tomando los cursos del portal de Partner. Adicionalmente se están tomando cursos adicionales. | 14/02/2023 |  | Tomar los cursos, luego presentar examen de certificación. | 2023-03-03

## Juan Carlos Rergis
Información del Proyecto | [6 empty] | Progreso del Proyecto |  |  |  | Obstaculos y Acciones
Tipo Servicio | Account Manager 1 | Account Manager 2 | Cliente | Contacto Cliente | Tecnologia | Nombre Proyecto | Estatus Proyecto | Progreso [%] | Actividades Desarrolladas | Fecha de Estado | Blockers | Siguientes Pasos | Fecha Compromiso | Observaciones
| FH | N/A | Telcel |  | Elastic | crecimiento observabilidad |  |  | Se acuerda nuevas reuniones martes 22 ,23 para que se atterrice la propuesta | 14/02/2023 |  |  |  | Retro de que hay presupuesto
| FH | N/A | Telcel |  | Qlink / Tableu | Qlik / Tableau |  |  | Programará nueva reunión | 14/02/2023
| MC | N/A | Telmex |  | Microsoft / Google | Microsoft / Google |  |  | RFP Propuesta | 14/02/2023 |  |  |  | Entregado
| TC | N/A | Telmex |  | Hyper V / RHEL | Hyper V / RHEL |  |  | RFP Propuesta | 14/02/2023 |  |  |  | Entregado
| MC | N/A | Telmex |  | Otros | Migracion de 2000 buzones y capacitacion |  |  | Se ganó el proyecto y se inician platicas con el cliente | 14/02/2023

## Fernando García
Información del Proyecto | [6 empty] | Progreso del Proyecto |  |  |  | Obstaculos y Acciones
Tipo Servicio | Account Manager 1 | Account Manager 2 | Cliente | Contacto Cliente | Tecnologia | Nombre Proyecto | Estatus Proyecto | Progreso [%] | Actividades Desarrolladas | Fecha de Estado | Blockers | Siguientes Pasos | Fecha Compromiso | Observaciones
Capacitación Interna | N/A | N/A | N/A | N/A | Commvault | COMMVAULT | 4. En Desarrollo | 19% | Introduccion a commvault,conceptos | 14/02/2023 |  |  | TBD | PROCESO
Preventa | TC | N/A | Telmex / FIRA | Zarate Moreno Orlando | Data protector | TELMEX-FIRA | 4. En Desarrollo | 90% | Elaboracion de propuesta y seguimiento de proyecto | 14/02/2023 |  |  | TBD | hasta el momento la actualizacion de data protector tanto para los sitios Morelia y Queretaro ya quedaron actualizados al igual que los clientes
Preventa | MA | N/A | INE | Eduardo Montoya | Veritas Appliances | INFRAESTRUCTURA DE RESPALDOS - INE | 2. En Aprobación | 1% | dimencionamiento de proyecto, elaboración de propuesta y seguimiento. | 14/02/2023 |  |  | TBD | PROPUESTA ENTREGADA
Preventa | TC | N/A | Telmex / FIRA | Zarate Moreno Orlando | Data Protector | TELMEX-FIRA | 4. En Desarrollo | 0% | Elaboración de propuesta y seguimiento del proyecto | 14/02/2023 |  |  | TBD | Sin instruccion de compra, el cliente lo esta evaluando por su presupuesto anual
Delivery | FH | N/A | Telcel | N/A | Blanco | BORRADO DE DISCOS (3ra fase) +8000 Discos | 2. En Aprobación | 0% | -Reunion con el equipo de delete para conocimiento del proyecto y actividades/ 1.recepción de equipos. 2. claisificación. 3.proceso de borrado. 4. entrega. | 14/02/2023 |  |  | TBD | PROCESO
Preventa | MA | N/A | Telmex | Miranda Yolotzin | Microsoft | M365 | 1. Evaluación |  |  | 14/02/2023 |  |  | TBD

## Concentrado por AM
| Información del Proyecto | [5 empty] | Progreso del Proyecto |  |  |  | Obstaculos y Acciones
Tipo Servicio | Account Manager 1 | Account Manager 2 | Cliente | Contacto Cliente | Tecnologia | Nombre Proyecto | Estatus Proyecto | Progreso [%] | Actividades Desarrolladas | Fecha de Estado | Blockers | Siguientes Pasos | Fecha Compromiso | Observaciones | Consultor a Cargo
| TC | N/A | Telmex |  | Hyper V / RHEL | Hyper V / RHEL |  |  | RFP Propuesta | 14/02/2023 |  |  |  | Entregado | Juan Carlos Rergis
Preventa | TC | N/A | Telmex / FIRA | Zarate Moreno Orlando | Data protector | TELMEX-FIRA | 4. En Desarrollo | 0.9 | Elaboracion de propuesta y seguimiento de proyecto | 14/02/2023 |  |  | TBD | hasta el momento la actualizacion de data protector tanto para los sitios Morelia y Queretaro ya quedaron actualizados al igual que los clientes | Fernando García
Preventa | TC | N/A | Telmex / FIRA | Zarate Moreno Orlando | Data Protector | TELMEX-FIRA | 4. En Desarrollo | 0 | Elaboración de propuesta y seguimiento del proyecto | 14/02/2023 |  |  | TBD | Sin instruccion de compra, el cliente lo esta evaluando por su presupuesto anual | Fernando García
Filtro por A.M.